## 封面
东软秘密
文档编号：
项目名称
项目开发计划
东软初级人才培养中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 5 | 正文 | 4 | 附录 | 0 | 生效日期 | 2022-08-26
编制 | 刘润轩 |  |  | 审批 | 王占峰

## 变更履历
变更履历
No. | 修改日期 | 修改人 | 版本 | 修改Sheet | 修改内容
1 | 2022-08-26 | 刘润轩 | 0.6.1 | 项目开发计划 | 初步信息填写和计划安排
2 | 2022-08-26 | 刘润轩 | 0.6.2 | 人员分配 | 初步人员分配
3 | 2022-08-26 | 刘润轩 | 0.6.3 | 项目开发计划 | 实训经理和工期安排
4 | 2022-08-29 | 刘润轩 | 0.7.1 | 主要管理事件 | 需求分析理解评审
5 | 2022-08-29 | 刘润轩 | 0.7.2 | 主要管理事件 | 概要设计评审
6 | 2022-08-29 | 刘润轩 | 0.7.2 | 提交文档日程 | 8/29第一次提交
7 | 2022-08-30 | 刘润轩 | 0.7.3 | 提交文档日程 | 8/30日送审概要设计和需求分析
8 | 2022-08-31 | 刘润轩 | 0.7.4 | 提交文档日程 | 8/30日送审单体测试 文档版本更新
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：如果一次变更多个Sheet，每个Sheet的变更内容写一行。

## 项目开发计划
项目开发计划
项目情况
项目名称 |  | 基于Qt的多媒体播放器 |  | 项目组名称 | Team 3
实训经理 |  | 王瑞 |  | 项目负责人 | 刘润轩
评审负责人 |  | 王占峰 |  | 配置管理员 | 刘润轩
测试负责人 |  | 王浩 |  | 数据库管理员 | 陶俊良
项目开始日期 |  | 2022-08-22 |  | 项目结束日期 | 2022-09-01
项目组成员及分工 |  | 刘润轩 陶俊良 卢敏龙 王浩（分工见人员sheet）
项目功能描述（要尽量详细）
利用 C++实现的一个基于 Qt 的多媒体播放器，支持视频播放和音频播放。具体功能要求如下： 1. 支持命令行传入视频播放。2. 支持图像旋转播放。3. 支持查看媒体信息。4. 支持选择 GPU 加速解码。5. 支持快进、快退。6. 支持预览画面(鼠标放在进度条上查看画面缩略图)。 7. 支持单帧播放,就是一帧一帧的点击切换画面。8. 支持画面拍照、截图。9. 支持复位到视频首页。10. 支持音量调整。11. 支持拖拽文件到窗口播放。12. 默认打开视频不会自动播放。 自动显示在第一帧，视频放完停留在最后一帧。13. 支持播放音频文件。可以显示音频文件的封面。14. 鼠标左键双击放大，全屏播放。15. 鼠标右键或者空格键切换暂停与播放 状态。16. 鼠标放在进度条上可以实现画面预览。17. 滚动条支持点击跳转或拖动。18. 支持音量调整、拖动或者点击。19. 支持静音切换。20. 支持播放列表添加,选中右下角的复选 框，可以打开播放列表。播放列表里，鼠标右键可以添加、删除播放文件。21. 支持退出时保存播放列表,下次打开软件自动加载播放列表.下次打开软件时,如果播放列表文件路径存在,将自动选中第一个文件播放
技术方案
开发方法 |  | 面向对象开发 |  | 开发语言 | C++
使用主要技术 |  | mdk-sdk库调用 |  | 软件重用 | 无
里程碑描述
里程碑名称 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划天数 | 计划完成任务 | 计划工作产品 | 备注
RA(需求分析） | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 1天 | 需求确认 | 需求分析报告/RTM矩阵
SD（概要设计） | 2022-08-23 | 2022-08-26 | 3天 | 模块设计 | 概要设计
DD（详细设计） |  |  |  | 函数设计 | 详细设计
COD（编码） | 2022-08-26 | 2022-08-31 | 4天 | 代码编写 | 源码
UT（单体测试） | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 1天 | 单元测试 | 测试用例（白盒）
IT（集成测试） |  |  |  | 集成测试 | 测试用例（黑盒）
项目总结 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 1天 | 总结报告 | 答辩、个人总结报告、归档文件列表
主要管理事件
管理事件 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 |  | 备注说明
项目启动会议 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 0 | 按期完成，初次进入项目角色，需要进一步理解文档，熟悉流程。
需求分析理解评审 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | 按期完成，有待后期完善
概要设计评审 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | 按期完成，有待后期完善
详细设计评审
代码编写评审 | 2022-08-31
单体测试评审 | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 0
集成测试评审
项目总结 | 2022-09-02
项目答辩 | 2022-09-02
提交文档日程
文档名 | 版本 | 计划日期 | 实际日期 | 延期天数 | 结果评价 | 备注说明
需求分析报告 | 0.9 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | 基本符合要求
概要设计 | 0.9 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0 | 有待完善
详细设计
源码 | 0.9 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | 基本实现
测试用例（白盒） | 0.9 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 0 | 有待完善
测试用例（黑盒） | V1.0 | 2022-09-01
个人总结报告、归档文件列表 | V1.0 | 2022-09-02
进度管理内容与措施
内容 |  |  | 计划措施
日次进度管理 |  |  | 1.每天填写日报 2.组长根据情况适当开会
周次进度管理 |  |  | 1.每周五开周会，向组内汇报项目一周进展情况
阶段进度管理 |  |  | 1.根据每个阶段适当安排会议,解决具体问题
项目风险描述
预计风险情况 |  |  | 计划解决措施
代码运行有误 |  |  | 简化功能，至少保证基本功能不受影响
其他情况描述
人员能力 | 一般
产品复杂度 | 一般
填写人/日期 | 刘润轩/ 2022/8/26 |  | 审批人/日期
Note on B17: ibm: 说明项目采用的主要开发方法，如：结构化、面向对象等。
Note on B29: ibm: 如下是通用的管理事件，可根据实际情况进行调整

## C项目详细日程
[7 empty] | 周六 | [6 empty] | 周六 | [6 empty] | 周六
时间 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01
9:00 | C项目启动会，体制流程说明 | 学员任务：需求分析文档制作 | 学员任务：需求分析文档制作 | 学员任务：需求分析文档制作 | 学员任务：详细设计做成 | 学员任务：详细设计做成 | C语言项目技术方案总结 |  | 学员任务：编码 | 学员任务：编码 | 学员任务：编码 | 学员任务：编码 | 学员任务：编码 | 最终版代码评审 |  | 学员任务：测试式样书做成 | 学员任务：测试式样书做成 | 学员任务：测试 | 学员任务：测试 | 学员任务：测试 | 测试成果评审 |  | 学员任务：上线发布 | 学员任务：上线发布 | 学员任务：项目总结 | 学员任务：答辩准备，视频录制 | 学员任务：答辩准备，ppt制作 | 项目答辩
9:30 | 项目需求说明
10:00 | [6 empty] | 详细设计成果评审 | [6 empty] | 测试式样书说明 | [6 empty] | 上线发布流程说明
10:30 | 需求分析模板说明
11:00 | [6 empty] | 答疑 编码规约 | [6 empty] | 答疑 | [6 empty] | 答疑
11:30
12:00
12:30
13:00 |  | 学员任务：需求分析文档制作 | 学员任务：需求分析文档制作 | 学员任务：需求分析文档制作 | 学员任务：详细设计做成 | 学员任务：项目环境搭建 |  |  | 学员任务：编码 | 学员任务：编码 | 学员任务：编码 | 学员任务：编码 | 学员任务：编码 |  |  | 学员任务：测试式样书做成 | 学员任务：测试式样书做成 | 学员任务：测试 | 学员任务：测试 | 学员任务：测试 |  |  | 学员任务：上线发布 | 学员任务：上线发布 | 学员任务：项目总结 | 学员任务：答辩准备，视频录制 | 学员任务：答辩准备，ppt制作
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00 |  |  |  | 需求分析成果评审 | [6 empty] | 代码途中版评审 |  |  |  |  | 测试式样书评审 | [9 empty] | `
19:30
20:00 |  |  |  | 详细设计做成说明 | [6 empty] | 答疑 |  |  |  |  | 答疑
20:30
21:00

## 人员分配
开发体制 |  |  |  | 联系方式 |  | 备注
组别 | 角色 | 担当 | 分工 | E-MAIL | 联系电话
Group1 | TL | 刘润轩 | 开发计划撰写，统筹项目推进,会议开展和录制，全过程源代码编写。 | 1352597478@qq.com | 15108225852 | leader
PRL
SCML
| PE1 | 卢敏龙 | 会议记录，需求报告撰写，源代码基本功能编写。 | 1952284949@qq.com | 18378552732
| PE2 | 王浩 | 撰写概要设计报告，代码测试， 图形界面源代码编写。 | 3473677449@qq.com | 13994911223
| PE3 | 陶俊良 | 撰写概要设计报告，代码测试， 一部分高级功能源代码编写。 | 2681974922@qq.com | 15181771686
PE4
Group2 | TL
PRL
SCML
PE1
PE2
PE3
PE4
Group3 | TL
PRL
SCML
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
Group4 | TL
PRL
SCML
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
Group5 | TL
PRL
SCML
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5