## 需求跟踪矩阵封面
密级： | 机密
第 版
分册名称：无 | [5 empty] | 第 1 册/共 1 册
项目名
需求跟踪矩阵
东软初级人才培养中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 3 | 正文 | 2 | 附录 | 0 | 生效日期 | 2022-08-29
编制： | 卢敏龙 |  |  | 审批： | 王占峰

## 变更履历
变更履历
序号 | 日期 | 变更内容 | RTM No. | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
1 | 2022-08-22 | 模块初始划分 | ALL | 0.5 | 卢敏龙 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 无 | 无 | 无
2 | 2022-08-26 | 需求个数增加 | 12、16、21 | 0.7 | 卢敏龙 | 17 | 3 | 0 | 3 | 20 | 0.17% | 增加 | 增加 | 无
3 | 2022-08-29 | 担当者，责任者变更，完成情况跟踪变更 | ALL | 0.9 | 卢敏龙 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0% | 无 | 无 | 无
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUM
Note on D2: Lvxn: 简单描述每次需求变更的内容，
Note on E2: Lvxn: 写出该变更在“RTM”Sheet中对应的“No.”
Note on H2: 李春林: 初始需求个数。来自RTM。
Note on I2: 李春林: 新增需求个数。
Note on J2: 李春林: 删除需求个数。
Note on K2: 李春林: 修改需求的个数。
Note on L2: 李春林: 总的需求的个数。
Note on M2: 李春林: 需求变更比率：变更需求的个数与初始需求总个数的比。
Note on N2: 李春林: 填写本次需求变更对规模 的影响。需要填写受到影响的模块的总规模变更的具体值(KLOC).
Note on O2: 李春林: 填写本次需求变更对工作量的影响。
Note on P2: 李春林: 填写本次需求变更对进度的影响。

## 设计用RTM
需求跟踪矩阵（RTM）
项目名称： | 媒体播放器 |  | PM: | 担当:
Ｎｏ. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 详细说明 | 完成情况跟踪 | [6 empty] | 担当者 | 责任者
| （模块） | （子模块） | （功能点） |  | SD | PD | DD | COD | UT | IT | ST
1 | 打开与退出 | 打开 | 启动媒体播放器软件 | 双击打开 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 刘润轩，王浩，陶俊良，卢敏龙 | 刘润轩
2 |  | 关闭 | 关闭媒体播放器软件 | 点击关闭按钮退出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 刘润轩，王浩，陶俊良，卢敏龙 | 刘润轩
3 | 基础播放功能 | 播放控制 | 开始/暂停 | 开始播放和暂停功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 刘润轩，王浩，陶俊良，卢敏龙 | 刘润轩
4 |  |  | 快进/快退 | 支持快进快退 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 刘润轩，王浩，陶俊良，卢敏龙 | 刘润轩
5 |  |  | 上一个/下一个控制 | 支持上下切换 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 刘润轩，王浩，陶俊良，卢敏龙 | 刘润轩
6 |  |  | 声音控制 | 支持音量调整和静音切换 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 刘润轩，王浩，陶俊良，卢敏龙 | 刘润轩
7 |  |  | 滚动条控制 | 滚动条支持点击跳转或拖动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 刘润轩，王浩，陶俊良，卢敏龙 | 刘润轩
7 |  | 播放列表 | 文件选择导入 | 支持手动导入文件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 卢敏龙，刘润轩，王浩，陶俊良 | 刘润轩
8 |  |  | 播放列表 | 可视化的播放列表 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 卢敏龙，刘润轩，王浩，陶俊良 | 刘润轩
9 |  |  | 顺序排列 | 播放列表文件按一定顺序排列 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 卢敏龙，刘润轩，王浩，陶俊良 | 刘润轩
10 |  |  | 播放选择 | 可从播放列表选择文件播放 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 卢敏龙，刘润轩，王浩，陶俊良 | 刘润轩
11 |  |  | 音视频文件名 | 显示文件名称 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 卢敏龙，刘润轩，王浩，陶俊良 | 刘润轩
12 |  |  | 复选框打开播放列表，鼠标右键可以添加、删除播放文件 | 支持播放列表添加,选中右下角的复选 框，可以打开播放列表。播放列表里，鼠标右键可以添加、删除播放文件. | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 卢敏龙，刘润轩，王浩，陶俊良 | 刘润轩
13 | 辅助功能 | 画面调整辅助功能 | 支持图像旋转播放 | 图像可旋转播放 | ○ | △ | △ | × | × | × | × | 王浩，卢敏龙，刘润轩，陶俊良 | 刘润轩
14 |  |  | 支持预览画面 | (鼠标放在进度条上查看画面缩略图) | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 王浩，卢敏龙，刘润轩，陶俊良 | 刘润轩
15 |  |  | 支持单帧播放 | 就是一帧一帧的点击切换画面 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 王浩，卢敏龙，刘润轩，陶俊良 | 刘润轩
16 |  |  | 显示音频文件的封面 | 支持播放音频文件的同时可以显示音频文 件的封面 | ○ | △ | △ | × | × | × | × | 王浩，卢敏龙，刘润轩，陶俊良 | 刘润轩
17 |  | 其他操作 | 支持选择 GPU 加速解码 | 选择 GPU 加速解码 | × | × | × | × | × | × | × | 陶俊良，王浩，卢敏龙，刘润轩 | 刘润轩
18 |  |  | 支持查看媒体信息 | 查看媒体信息 | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | 陶俊良，王浩，卢敏龙，刘润轩 | 刘润轩
19 |  |  | 支持命令行传入视频播放 | 命令行传入视频播放 | ○ | △ | △ | × | × | × | × | 陶俊良，王浩，卢敏龙，刘润轩 | 刘润轩
20 |  |  | 支持画面拍照、截图 | 支持画面拍照、截图 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 陶俊良，王浩，卢敏龙，刘润轩 | 刘润轩
21 |  |  | 鼠标右键或者空格键支持改变暂停与播放状态 | 鼠标右键或者空格键切换暂停与播放状态 | ○ | × | × | × | × | × | × | 陶俊良，王浩，卢敏龙，刘润轩 | 刘润轩
22
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）